PATVIRTINTA

 Kupiškio r. Alizavos pagrindinės

 mokyklos direktoriaus

 2025 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 9

**KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS**

**2025 METŲ VEIKLOS PLANAS**

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
2. Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) 2025 m. veiklos planas (toliau – planas) sudarytas atsižvelgus į strateginį rajono ir mokyklos planą, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato Mokyklos tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
3. Planas parengtas vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-74; „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos strateginiu planu 2024–2026 m., patvirtintu Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2024 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-44, 2025 metų mokyklos vidaus įsivertinimo ir pažangos anketa.
4. Planą įgyvendins Mokyklos administracija, Skyrius, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai/globėjai.
5. **STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI**

**Strateginiai tikslai**:

 1. Mokinių pasiekimų gerinimas.

 2. Emociškai brandaus ir pilietiškai aktyvaus jauno žmogaus ugdymas.

**Metiniai veiklos tikslai**:

 1. Užtikrinti ugdymo kokybę – gerinti mokinių pasiekimus.

 2. Organizuoti ugdymo proceso aplinką taip, kad vaikai Mokykloje jaustųsi gerai ir saugiai, siekiant asmeninės kiekvieno ugdytinio pažangos.

 4. Ugdyti emociškai brandų ir pilietiškai aktyvų žmogų.

**Metinės veiklos uždaviniai:**

1. Individualizuoti ugdymą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, patirtis ir gebėjimus, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti teigiamų rezultatų pokyčių.

 2. Užtikrinti mokinių pasiekimų ir pažangos optimalumą ir pastovumą.

 3. Skatinti mokinių emocinį intelektą ir pilietinį sąmoningumą, ugdant atsakingą, empatišką bei aktyvią asmenybę per formalią ir neformalią ugdymo veiklą.

**Metinės veiklos prioritetai:**

 1. Ugdymo prieinamumas kiekvienam ugdytiniui, mokinių įsivertinimo kompetencijų stiprinimas.

 2. Tėvų ir globėjų galimybių pažinimas ir didinimas, bendradarbiavimo skatinimas, juos įtraukiant į vaikų pažangos stebėseną.

 3. Emociškai brandžios ir pilietiškai aktyvios asmenybės ugdymas.

1. **UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Eil. Nr.* | *Priemonės pavadinimas* | *Įstaigos veiksmo pavadinimas* | *Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės* | *Atsakingi vykdytojai* | *Įvykdymo terminas* | *Asignavimai* |
| **Ugdymo(si) kokybės gerinimas** |
| 1. | Gerinti pamokos kokybę.Vykdyti mokinių pamokų lankomumo stebėseną.  | Bus vykdoma pamokų stebėsena, kolegialus pamokų stebėjimas (KGR), mokytojų gerosios patirties sklaida‚ popietės.Bus sudarytos sąlygos 5 ir 9 klasių mokiniams į dalykines konsultacijas; mokytojai sudarys konsultacijų grafikus ir vykdys konsultacijas.Mokytojai tarpusavyje derins namų darbų skyrimą ir kontrolinių darbų paskirstymą.Mokiniams bus skiriama pedagoginė pagalba.Mokinių skatinimas padėkos išvyka garsinantiems mokyklos vardą.Bus analizuojamas mokinių pamokų lankomumas. | Bus vykdomas administracijos konsultavimas; gerosios patirties sklaida.Per I ir II pusmečius kiekvienas mokytojas stebės bent po 2 kolegų pamokas, dalinsis patirtimi ir naudojamais metodais. Mokyklos administracija per metus stebės bent po vieną kiekvieno mokytojo pamoką.50 % tėvų daugiau dalyvaus tėvų susirinkimuose. Visi mokiniai gaus efektyvią ir savalaikę pagalbą.Mokinių pamokų lankomumas pagerės. | G. PaškauskasM. BaguškienėMetodinė grupėDalykų mokytojaiMokyklos VGKG. PaškauskasM. BaguškienėMetodinė grupėDalykų mokytojaiMokyklos VGK | 2025 m. sausio - gruodžio mėn.  2025 m. sausio - gruodžio mėn.  | IntelektualiniaiIntelektualiniai |
| 2. | Inicijuoti įvairių ugdymo formų taikymą ugdymo procese, taikyti pamokose paveikias metodų ir formų įvairovės strategijas. | Bus organizuojamos netradicinės pamokos, integruotos pamokos, pamokos netradicinėse ugdymo erdvėse, klasės valandėlės, užsiėmimai lauko klasėje ir kitose lauko erdvėse.Edukacinės išvykos į Panevėžio STEAM atviros prieigos centrą, naudojamos IKT priemonės pamokose, interaktyvūs ekranai pamokos kokybės gerinimui siekiant, UDL (Universal Design for Learning) orientavimasis į mokinių sėkmę, kad pamoka būtų ne tik kokybiška, bet ir šiuolaikiška.  | Mokytojai organizuos ne mažiau kaip po 1 pamoką netradicinėse erdvėse, bus organizuotos bent 10 edukacinių išvykų (95 proc. 1-10 kl. mokinių dalyvaus). Viktorinose ir konkursuose dalyvaus bent 70%  1-10 klasių mokinių. | Dalykų mokytojai Klasių auklėtojaiG. BačiulienėV. Mikšienė | 2025 m. Sausio - gruodžio mėn. | Intelektualiniai |
| 3. | Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetencijas ir įsivertinimą. | Naudojama 2022 m. atnaujinta mokinio Mokymosi plano ir Pokyčių plano forma. Mokiniai sudarys individualius planus (IP) su dalyko mokytojais. | 80% mokinių, besilaikiusių Mokymosi ir Pokyčio plano, padarys pasirinktų dalykų pažangą. | Mokyklos VGK M. BaguškienėKlasių auklėtojai Dalykų mokytojai | 2025 m. sausio - gruodžio mėn. | Intelektualiniai |
| 4. | Stiprinti tėvų įtraukimą į jų vaikų pažangos stebėseną ir ugdymą bei dalyvavimą tėvų susirinkimuose. Tėvų ir globėjų galimybių pažinimas ir didinimas. | Bus vykdomas didesnis tėvų įtraukimas į jų vaiko pažangos fiksavimą ir stebėseną. Rezultatų aptarimas klasės tėvų susirinkimuose ir individualiuose pokalbiuose.Pagal situaciją tėvų susirinkimai vykdomi nuotoliniu būdu per platformas TEAMS ar ZOOM.Klasių auklėtojų iniciatyva organizuojamos tėvų pamokos (profesija). | 90% mokinių tėvų aktyviai dalyvaus tėvų susirinkimuose, individualiuose susitikimuose ir organizuojamosiose paskaitose.Bus gerinamas mokyklos įvaizdis bendruomenėje, mokiniai ir jų tėvai įtraukiami į bendrą veiklą.  | Klasių auklėtojai | 2025 m. sausio- gruodžio mėn.2025 m. vasario mėn., lapkričio mėn. | Intelektualiniai |
| 5. | Skatinti mokytojų dalykinį tobulėjimą, kompetencijų tobulinimą.  | Mokytojai dalyvaus seminaruose ir dalykinėse konferencijose, projektuose, dalinsis gerąja patirtimi su kitomis mokyklomis (Pakruojo Lygumų pagrindinė mokykla ir Biržų „Atžalyno“ pagrindine mokykla. | Visi mokytojai dalyvaus bent 2 seminaruose, paskaitose, konferencijose ir patobulins kompetencijas, būtinas organizuojant ir vykdant veiksmingą ugdymą. | G. PaškauskasM. BaguškienėDalykų mokytojai | 2025 m. sausio- gruodžio mėn. | Intelektualiniai |
| 6. | Organizuoti mokinių pasiekimų patikrinimą NMPP, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą PUPP. Dalyvavimas TIMSS tyrime. | Bus organizuotas Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 4, 8 kl., elektroniniame NMPP ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas PUPP.Mokiniai dalyvaus TIMSS tyrime. | Visi 4 kl., 8 kl. ir 10 kl. mokiniai.Mokiniai dalyvaus tyrime. | G. PaškauskasM. BaguškienėDalykų mokytojaiA. BalčiūnienėV. MikšienėJ. KuliukienėM. BaguškienėE. Sarsevičius | 2025 m. žiema; pavasaris.2025 m. balandžio mėn. | Intelektualiniai |
| **Emociškai brandžios ir pilietiškai aktyvios asmenybės ugdymas** |
| 1. | Įtvirtinti gerumo iniciatyvas. | Mokiniai dalyvaus gerumo iniciatyvose: * Gerumo „gramai“;
* Teigiamos žinutės tėvams;
* Mentorystė;
* Muzikiniai penktadieniai;
* Bendruomenės šventės.
 | Visi mokiniai. | Klasių auklėtojosM. Baguškienė | 2025 m.  | Intelektualiniai. |
| 2. | Vykdyti mokinių pažangos fiksavimą ir analizę, socialinio emocinio ugdymo reflektavimo susirinkimus | Bus vykdomas individualios mokinių pažangos fiksavimas ir aptarimai, SEU reflektavimo susirinkimai siekiant asmeninės kiekvieno mokinio pažangos. | Klasės auklėtojai ir klasių mokytojos nuolat stebės, fiksuos ir su mokiniais aptars jų IP, pristatys ją MVGK, SEU reflektavimo susirinkimuose dalinsis savo patirtimis. Mokytojai sudarys asmeninius IP planus su mokiniais siekiant geresnių ugdymosi rezultatų. | M. BaguškienėG. Kigaitė Rima DyraitėKlasių auklėtojos ir mokytojos Metodinė grupė | 2025 m. sausio - birželio mėn | Intelektualiniai |
| 3. | Skatinti mokyklos bendruomenėje empatijos, rūpesčio ir užuojautos kultūrą. | Bus vedamos diskusijos ir pokalbiai klasės valandėlių metu, organizuojamos Kupiškio ŠPT psichologo paskaitėlės.Bus laikomasi bendruomenės susitarimų pamokai ir netik, siekiant asmeninės pažangos. | Bent 50% mokinių mokymosi rezultatai pagerės.Pagerės mokinių socialiniai, emociniai įgūdžiai. | Mokyklos SEK sudaryta veiklos grupėVGKDalykų mokytojaiKlasių auklėtojai. | 2025 m. sausio- gruodžio mėn. | Intelektualiniai |
| 4. | Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, gilintipilietiškumo šaknis. | Mokiniai dalyvaus pilietiškumo renginiuose, skirtuose valstybinėms šventėms paminėti. 1-10 klasių mokiniai dalyvaus Kupiškio policijos komisariato bendruomenės pareigūnės organizuojamose pamokose.Mokiniai, paskatinti mokytojų, prisijungs ir dalyvaus projektų renginiuose, mokykloje, rajone, respublikoje.Bus teikiamos paraiškos Kupiškio r. savivaldybės administracijai dalinai finansuojamiems projektams.Nuo 2025 m. kovo 17-19 d. bus įgyvendinama integruoto turinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo veikla. | 100 % mokinių aktyviai dalyvaus pilietiškumo skatinimo renginiuose.80 % mokinių aktyviai dalyvaus įvairiuose projekto renginiuose. Bus ugdomas kūrybiškumas, skaitomų tekstų suvokimas. Mokiniai susipažins su užsienio šalių kultūra.Visi mokiniai dalyvaus socialinėje-pilietinėje veikloje.(Dalyvauja 5-10 klasių mokiniai.)Dalyvauja 9 klasės mokiniai. | A. MartinkaD.MiknevičienėKlasių auklėtojaiD.MiknevičienėM. BaguškienėJ. KuliukienėI. InapienėA. UžtupienėKlasių auklėtojaiSocialinė pedagogėKalbų mokytojaiIstorijos mokytojasD. MiknevičienėSocialinė pedagogėMokyklos administracijaKlasės auklėtojaSocialinė pedagogė | 2025 m. sausio mėn2025 m. sausio- gruodžio mėn.2025 m. lapkričio mėn. antra savaitė2025 m. sausio- gruodžio mėn.2025 m. kovo mėn. | Intelektualiniai |

1. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

 Plano įgyvendinimą koordinuos mokytoja (vykdanti direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijas). Priežiūrą vykdys Mokyklos direktorius. Planas bus patalpintas Mokyklos internetinėje svetainėje [www.alizava.lt](http://www.alizava.lt) .

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**